## التذاكر
تذاكر Sprint 1 – حساب الخريج والملف (المسندة إلى جلال مطلق)
رقم التذكرة | العنوان | النوع | القصة / المهمة الأم | الحالة في Jira | شاشات Figma المرتبطة | رابط Figma | حالة العمل
MNRA-40 | إنشاء وإعداد مشروع React.js وTailwind CSS | مهمة فرعية (كود) | MNRA-36 إعداد بيئة التطوير | To Do | لا يوجد (إعداد المشروع) |  | لم يبدأ
MNRA-44 | تصميم واجهة إنشاء حساب الخريج | مهمة فرعية (تصميم) | MNRA-12 إنشاء حساب خريج | To Do | Register، Register – Error، Verify Email | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=3-107 | مكتمل في Figma
MNRA-47 | تطوير واجهة إنشاء حساب الخريج باستخدام React وTailwind CSS | مهمة فرعية (كود) | MNRA-12 إنشاء حساب خريج | To Do | نفس شاشات MNRA-44 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=3-107 | لم يبدأ
MNRA-50 | تصميم واجهة تسجيل الدخول | مهمة فرعية (تصميم) | MNRA-14 تسجيل الدخول | To Do | Login، Login – Error، Login – Unverified Email | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=4-71 | مكتمل في Figma
MNRA-52 | تطوير واجهة تسجيل الدخول باستخدام React وTailwind CSS | مهمة فرعية (كود) | MNRA-14 تسجيل الدخول | To Do | نفس شاشات MNRA-50 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=4-71 | لم يبدأ
MNRA-58 | إضافة زر تسجيل الخروج إلى واجهة المستخدم | مهمة فرعية (كود) | MNRA-15 تسجيل الخروج | To Do | Navbar (menu=open)، Profile – View (User Menu Open) | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=5-256 | التصميم جاهز، الكود لم يبدأ
MNRA-62 | تصميم واجهة إنشاء وتعديل البيانات الأساسية للخريج | مهمة فرعية (تصميم) | MNRA-16 إنشاء وتعديل البيانات الأساسية | To Do | Profile – Edit | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=5-75 | مكتمل في Figma
MNRA-66 | تطوير واجهة بيانات الملف المهني باستخدام React وTailwind CSS | مهمة فرعية (كود) | MNRA-16 إنشاء وتعديل البيانات الأساسية | To Do | نفس شاشة MNRA-62 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=5-75 | لم يبدأ
MNRA-69 | تصميم واجهة عرض الملف المهني الأساسي | مهمة فرعية (تصميم) | MNRA-21 عرض الملف المهني للخريج | To Do | Profile – View | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=5-164 | مكتمل في Figma
MNRA-70 | تطوير مكونات عرض البيانات الأساسية باستخدام React وTailwind CSS | مهمة فرعية (كود) | MNRA-21 عرض الملف المهني للخريج | To Do | نفس شاشة MNRA-69 + مكوّن InfoItem | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=5-164 | لم يبدأ
ملخص
إجمالي التذاكر | 10
تذاكر التصميم المكتملة في Figma | 4
تذاكر لم يبدأ كودها | 6
نسبة اكتمال التصميم من الإجمالي | 40%
المصدر: Jira (مشروع MNRA، Sprint 1 بين 20/09/2026 و03/10/2026). جميع التذاكر بحالة To Do وقت القراءة، ولا تحتوي على وصف.

## الشاشات
شاشات Figma (9 شاشات، عرض 1440 بكسل)
اسم الإطار | الوصف | التذاكر المرتبطة | المتطلب في ملف التحليل | المحتوى | معرّف الإطار | رابط Figma
Register | إنشاء حساب الخريج | MNRA-44, MNRA-47 | FR-01, UC-01 | الاسم، البريد، كلمة المرور، تأكيدها | 3:107 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=3-107
Register – Error | إنشاء حساب: حالة خطأ | MNRA-44, MNRA-47 | UC-01 (مسار بديل) | بريد مسجّل مسبقاً، كلمتا مرور غير متطابقتين | 3:155 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=3-155
Verify Email | تحقّق من البريد الإلكتروني | مضافة (غير مذكورة في التذاكر) | FR-26, UC-01 | رسالة تفعيل وزر إعادة الإرسال | 4:42 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=4-42
Login | تسجيل الدخول | MNRA-50, MNRA-52 | FR-03, UC-02 | البريد، كلمة المرور، رابط نسيت كلمة المرور | 4:71 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=4-71
Login – Error | تسجيل الدخول: بيانات خاطئة | MNRA-50, MNRA-52 | UC-02 (مسار بديل) | تنبيه خطأ وتظليل الحقول | 4:110 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=4-110
Login – Unverified Email | تسجيل الدخول: بريد غير مفعّل | MNRA-50, MNRA-52 | UC-02 (مسار بديل) | تنبيه تحذيري وإعادة إرسال رسالة التحقق | 4:157 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=4-157
Profile – Edit | إنشاء وتعديل البيانات الأساسية | MNRA-62, MNRA-66 | FR-05, UC-03 | بيانات شخصية وأكاديمية، نبذة، حفظ وإلغاء | 5:75 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=5-75
Profile – View | عرض الملف المهني الأساسي | MNRA-69, MNRA-70 | FR-05, UC-03 | بطاقة الهوية، النبذة، البيانات الشخصية والأكاديمية | 5:164 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=5-164
Profile – View (User Menu Open) | قائمة المستخدم وتسجيل الخروج | MNRA-58 | FR-24 | Navbar بحالة menu=open وفيها زر تسجيل الخروج | 5:256 | https://www.figma.com/design/tedRmRC5SGyR5It9MlClce?node-id=5-256

## إضافات وقرارات
إضافات على التذاكر وقرارات مفتوحة
النوع | البند | السبب / المصدر | ملاحظة
إضافة | شاشة Verify Email | ملف التحليل UC-01 وFR-26 يشترطان التحقق من البريد قبل التفعيل | احذفها إن لم تكن ضمن نطاق السبرنت
إضافة | رابط نسيت كلمة المرور في شاشة الدخول | FR-25 استعادة كلمة المرور | الشاشة نفسها غير مصممة بعد
إضافة | حالة Login – Unverified Email | UC-01 وUC-02: رفض الدخول إذا لم يتم التحقق من البريد
قرار مفتوح | حقول إنشاء الحساب | الملف يقول فقط «يُدخل البيانات المطلوبة» | اخترت: الاسم، البريد، كلمة المرور، تأكيدها. اسأل سليم إن أراد حقولاً أخرى
قرار مفتوح | حقل النبذة التعريفية | المكوّن الأساسي حقل بسطر واحد | فُصل عن المكوّن (Detach) ليصبح أطول، لذا لم يعد مرتبطاً به
قرار مفتوح | شاشات الجوال (NFR-06) | الواجهات يجب أن تتوافق مع مختلف أحجام الشاشات | لم تُصمَّم؛ تُعالج في الكود بـ Tailwind أو تُصمَّم أولاً حسب رغبتك
ملاحظة | بيانات الشاشات | أسماء وأرقام وبريد في التصاميم | بيانات تجريبية للعرض فقط

## المكوّنات
مكوّنات Figma وما يقابلها في React
المكوّن | المتغيرات | الخصائص النصية | معرّف Figma | المقابل المقترح في الكود
Button | type = primary / secondary / accent | Label | 1:38 | ReactComponent: Button
TextField | kind = text / password، state = default / focus / error | Label, Value, Helper | 1:74 | ReactComponent: TextField
Navbar | menu = closed / open | UserName | 2:54 | ReactComponent: Navbar + UserMenu
InfoItem | بدون متغيرات | Label, Value | 5:161 | ReactComponent: InfoItem

## الألوان والمسافات
متغيرات التصميم (Design Tokens)
الاسم | القيمة | الاستخدام
brand/navy-900 | #0B2545 | اللون الأساسي (الأزرار، النصوص، لوحة العلامة)
brand/navy-700 | #13315C | الروابط
brand/navy-50 | #EEF2F8 | خلفية خفيفة، حقل للقراءة فقط
brand/amber-500 | #F5A623 | لون التمييز (شعار المنارة، خط التبويب)
brand/amber-100 | #FEF3DC | خلفية التنبيه التحذيري
bg/page | #F7F9FC | خلفية الصفحة
bg/surface | #FFFFFF | البطاقات والحقول
border/default | #D9E0EA | الحدود
text/primary | #0B2545 | النص الأساسي
text/secondary | #5B6B82 | النص الثانوي
state/error | #D64545 | الخطأ
state/error-bg | #FDECEC | خلفية الخطأ
state/success | #1E9E6A | النجاح
state/success-bg | #E5F6EE | خلفية النجاح
space/4 … space/48 | 4، 8، 12، 16، 24، 32، 48 | المسافات (بكسل)
radius/sm, md, lg, full | 8، 12، 16، 999 | الزوايا (بكسل)
الخط | Cairo (Regular, Medium, SemiBold, Bold) | جميع النصوص